## 表紙
単体テスト仕様書_マイページ機能
| システム名称 | Ecsite
| 機能名称 | マイページ機能
| バージョン | 1.0
| 作成日 | 2023-06-19
| 作成者 | 村田

## マイページ
単体テスト仕様書・報告書 |  |  |  |  | システム名 |  | Ecsite |  | 作成日 | 2023-06-19 |  | 作成者 |  | 村田
No | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 内容 |  | 想定結果 |  | 備考 |  | 実施者 | 実施日 | 結果 | 修正確認者 |  | 確認日
1 | マイページ画面 | 初期表示 |  | マイページ画面表示方法 ブラウザで以下URLにアクセスする http://localhost:8080/ShopSite/index.jsp を開いて、マイページボタンを押す。 | [5 empty] | 村田 | 2023-06-19 | OK
2 |  |  |  | 画面設計書のレイアウト通りに表示されていること。 |  | 左記の通りに表示される。 |  |  |  | 村田 | 2023-06-19 | OK
3 |  |  |  | 買った商品の、画像が表示されている。 |  | 左記の通りに表示される。 |  |  |  | 村田 | 2023-06-19 | OK
4 |  |  |  | 買った商品の、名前が表示されている。 |  | 左記の通りに表示される。
5 |  |  |  | 買った商品の、購入数が表示されている。 |  | 左記の通りに表示される。
6 |  |  |  | 買った商品の、購入日が表示されている。 |  | 左記の通りに表示される。
7 |  |  |  | 「レビューを書く」ボタンが表示されていること。 |  | 左記の通りに表示される。
8 |  | ログイン認証 |  | マイページリンクを押された際、ログインしていなければ、エラーメッセージを表示し、ログイン画面に遷移していること。 |  | ログインエラーの旨のメッセージが表示されること。
9 |  | イベント処理 | 画面遷移 | 「レビューを書く」ボタンを押下。 |  | レビュー入力画面へ遷移すること。
10 |  | データベース確認 |  | データベースのorderpathesテーブルから、購入履歴情報を検索し、適切な情報を取得し、表示できていること。 |  | 左記の通りに表示される。
11 |  |  |  | 購入履歴から、商品IDを取得し、それをもとにitemテーブルから適切な情報を取得し、表示できていること。 |  | 左記の通りに表示される。
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Note on W4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AH4: 想定されるテスト結果を記入する。
Note on AW4: 〇、×、など
Note on AY4: 修正報告書の番号を記入。

## 改訂履歴
単体テスト仕様書_正誤確認 | [5 empty] | システム名称 | 鉄人の食卓
[6 empty] | 機能名称 | ユーザー履歴
項番 | バージョン | 改訂日 | 改訂者 | 対象 | 改訂内容
1 | 1.0 | 2023-06-19 | 村田 | - | 新規作成
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48